## Slide 1: Análisis posterior de la planificación y gestión
Encuentro 4

## Slide 2: Ciclo de planeamiento
Visión
Análisis de situación
Elección de estrategia
Plan de Gestión
Implementación
Evaluación
Compromiso con la gestión integral.
Problemas, identificación de metas, análisis de la gestión actual.
Priorizar objetivos y selección de estrategias.
Aprobación de las partes interesadas.
Acciones legales, institucionales y de gestión. Desarrollo de capacidades.
Revisión del plan, evaluación del proceso.
Plan de trabajo
-Participación de los interesados.
-Compromiso político.
Inicio
Compromiso institucional.
Creación del equipo.

## Slide 3: Análisis Posterior 01

## Slide 4: Análisis posterior
Lamentablemente, el análisis posterior ha recibido poca atención de las dependencias gubernamentales y casi ninguna de las firmas privadas.
El proceso de evaluar los resultados de los planes de gestión se conoce como análisis posterior o evaluación posterior. Además de comparar los resultados pronosticados con los reales, evalúa la metodología de la planeación. Para lograrlo el planificador deberá hacer un estudio histórico del ambiente que rodea al proyecto.
Definición
Descuidos
¿Cuál es el clima político? ¿Cómo ha reaccionado la sociedad ante el plan? ¿Qué cambios institucionales se hicieron durante la ejecución del plan? ¿Cómo han cambiado las metas de la sociedad durante el tiempo?
Las respuestas a estas preguntas no sólo ofrecen una estructura dentro de la cual se puede juzgar el plan, sino que también dan una visión valiosa dentro de las tendencias de la sociedad, relacionadas con los proyectos contemporáneos de planeación.
Estudio histórico

## Slide 5: El proceso
PRINCIPIOS GENERALES
El plan deberá evaluarse tomando como base el avance tecnológico alcanzado en el tiempo en que se llevó a cabo el estudio de planeación, y no en relación con el avance tecnológico actual.
Considerar la naturaleza probabilista de las salidas anticipadas del proyecto.
Recordar las dificultades incluidas en la medición de las externalidades no cuantificables directamente.
Dejar que pase un período adecuado entre la terminación del proyecto y el análisis posterior.

## Slide 6: Etapas en el proceso
Recolección de los documentos de la planificación y los datos disponibles
Metas y objetivos
Administración de los datos

## Slide 7: Administración de los datos
Datos económicos
El problema que generalmente se descubre en esta etapa no es el de la ignorancia de lo que era necesario hacer, sino el no haber hecho lo que el planificador debería haber sabido que era necesario.
Se evalúa la precisión de las proyecciones financieras, las estimaciones de costos, programas de costos compartidos, planes de reembolsos y arreglos financieros.
Es más difícil recolectar datos económicos que financieros, debido que para los primeros es necesario calcular o estimar los beneficios.
Se examinan las instituciones establecidas para ejecutar y administrar el proyecto. Se investiga el análisis institucional llevado a cabo por el estudio original de planeación. Los datos legales pueden ser acelerados cuando los proyectos principales necesiten ser autorizados por una acción legislativa.
Datos físicos
Datos financieros
Datos legales e institucionales
Datos técnicos
Se buscan en esta etapa las imperfecciones en el diseño. Considerar, por ejemplo, los planes de políticas.
Pueden ser necesario investigar otras áreas:
La población, la utilización del agua, el desarrollo de un área, etc.
Otros datos

## Slide 8: Lecciones
No importa cual sea la estimación futura, se puede tener la seguridad de que estará equivocada.
La meta del planificador será minimizar los errores y planear para el mismo.
Uno de los beneficios secundarios del análisis posterior consiste en que conduce a los planificadores a emprender el proyecto con mayor humildad y tener un poco menos de confianza en los números que se generen.
Evitar la tendencia a malgastar una cantidad desordenada de tiempo en refinar aspectos cuantitativos, cuando los datos sean inciertos.
La tendencia natural en la planeación financiera es la de subestimar los costos. Los planificadores tratan de mantener los costos a un mínimo, y aplican así suposiciones fuera de la realidad al ahorro en los costos. Además, se suelen olvidar de calcular la inflación en los costos.

## Slide 9: Desafíos más urgentes del cambio climático
Los países de todo el mundo deben adoptar medidas para reducir su dependencia de los combustibles fósiles y aumentar su uso de energías renovables.
Ya estamos experimentando los efectos del aumento del nivel del mar, las sequías y las olas de calor. Es necesario adaptar nuestras infraestructuras y sistemas de vida para hacer frente a estos impactos.
Encontrar formas de financiar (tanto a nivel nacional como internacional) las medidas para reducir las emisiones y adaptarse a los impactos del cambio climático ya que son costosas.
Reducción de las emisiones GEI
Adaptación a los impactos del CC
Financiación del cambio climático

## Slide 10: Desafíos de los Planes de Acción Climática
La incertidumbre por los cambios en el sistema climático y su interacción con las dinámicas socioeconómicas pueden modificar las condiciones en las que interactúan las medidas de adaptación planificadas convirtiéndolas en inefectivas.
La atribución lineal de los resultados a una medida en particular, dado el origen multicausal de los mismos.
Compatibilizar los ciclos políticos con los resultados de la adaptación que se observan en el largo plazo.

## Slide 11: Acciones legales, institucionales y de gestión
CAMBIOS EN LAS FORMAS DE ABORDAR LA GESTIÓN AMBIENTAL
“La evidencia indica que los efectos más devastadores en el medioambiente no provienen del efecto de una sola acción sino del efecto acumulado y combinado de cientos de acciones a través del tiempo…”
-Ministerio de medioambiente de Canadá.

## Slide 12: Monitoreo y Evaluación (MyE) 02
¿Qué logros se han alcanzado en la implementación del Plan? ¿Cuáles son los resultados de esos logros?

## Slide 13: Monitoreo y Evaluación (MyE)
El monitoreo y evaluación del Plan de Acción Climática supone el análisis de su progreso, eficacia y oportunidades de mejora.
Medir el resultado o el impacto de un Plan.
Recolección sistemática y continua de información para el análisis del progreso del Plan y determinar si hay que hacer reajustes.
Constante valoración de la
efectividad de una intervención en un punto específico en
el tiempo.

## Slide 14: Beneficios del MyE en un Plan de Acción Climática
Mejorar la eficacia de las políticas y las acciones
Proporcionar información pública sobre el progreso del PAC permitiendo que los gobiernos locales sean responsables de sus acciones.
Garantizar la transparencia y la rendición de cuentas
Generar aprendizaje
Identificar las áreas en las que las políticas y las acciones no están funcionando como se esperaba, lo que les permite tomar medidas correctivas a los gobiernos locales.
La información proporcionada por un sistema MyE puede ayudar a los responsables de la toma de decisiones a aprender de las experiencias y a mejorar la implementación de los PAC futuros.

## Slide 15: Metodología del MyE
PASO 1: REVISAR EL CONTEXTO | Conocer los antecedentes del plano nacional, las políticas, los programas y planes ya existentes, los sistemas y fuentes de información y de datos que hay en el país, para analizar cómo incorporarlos armónicamente al sistema de monitoreo y evitar la duplicación de esfuerzos.
PASO 2: DEFINIR EL OBJETIVO | Acordar el propósito que debe cumplir el sistema (si se hace para crear una herramienta que mejore la gestión del plan; para revisar si se están cumpliendo los objetivos, las metas, los productos o las actividades de manera eficiente y eficaz; para la rendición de cuentas y justificación de los gastos frente a diversos organismos; para aprender de las experiencias implementadas y sistematizar dichas conocimientos, etc.).
PASO 3: NIVELES DE APLICACIÓN | Acordar qué escalas geográficas y qué sectores se quieren integrar (Por ejemplo: nivel nacional, sub-nacional, local, etc.)

## Slide 16: Metodología del MyE
PASO 4: ENFOQUE | Cuáles deberían ser los contenidos del sistema y en qué se quiere poner la mirada: en el proceso de avance del plan o en los resultados y cambios que se logran con el tiempo. La visión, los objetivos del plan (a nivel de productos o resultados), los avances en sus estrategias (los resultados de acciones puntuales) o la disminución de la vulnerabilidad.
PASO 5: INDICADORES | Elaborar o compilar diferentes conjuntos de indicadores en base a lo decidido en los pasos anteriores. Se consideran dos tipos de indicadores: de resultados y de avance.
PASO 6: OPERATIVIZACIÓN | Definir con quiénes y con qué frecuencia se van a relevar e interpretar los datos e informaciones, con qué instituciones se tiene que cooperar. Se completan las fichas de cada indicador con información sobre las fuentes de datos, la frecuencia de medición, las responsabilidades institucionales del relevamiento de los datos, etc.
PASO 7: PRODUCTOS RESULTANTES | Se organiza el uso y diseminación de los productos a generar por el sistema. Para ello se retoma el mapeo de actores y, considerando quiénes son los usuarios de la información generada por el sistema, se definen los formatos de reporte necesarios.

## Slide 17: Indicadores
Muestran el progreso
de las acciones sin enfocarse exclusivamente en los resultados esperados. Los avances pueden ser pasos intermedios, productos o actividades que se realizan en el marco de las acciones de adaptación y mitigación.
Muestran si se
están alcanzando los resultados esperados, entendiéndolos como el logro final de
las acciones de adaptación y mitigación implementadas.
DE RESULTADOS
DE AVANCE
Ambos tipos de indicadores sirven claramente para el aprendizaje y la gestión, porque muestran si lo que se está haciendo lleva a lo que se quiere lograr.

## Slide 18: Indicadores SMART*
*por sus siglas en inglés Specific, Measurable, Achievable, Realistic and Time-bound.

## Slide 19: Indicadores SMART
S = Específico
definir qué se quiere medir exactamente con cada indicador, con quiénes y en dónde
M = Medible
analizar si se puede alcanzar la meta del indicador en el tiempo previsto.
A = Alcanzable
evaluar si es posible medir el indicador con los recursos existentes, tanto humanos como financieros, si ya existen los datos y dónde se pueden relevar.
R = Relevante
considerar si el indicador es relevante para cumplir con el propósito del plan de monitoreo del plan, para medir avances, productos o resultados.
T = Temporal
establecer una referencia temporal para que se pueda medir el progreso durante la implementación, fechas límites e hitos.

## Slide 20: REFERENCIAS
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH e International Institute for Sustainable Development (IISD) (2017). Desarrollo de Sistemas Nacionales de Monitoreo y Evaluación de la Adaptación: una Guía.
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la República Argentina. (2022). Plan Nacional de
Adaptación y Mitigación al Cambio Climático.